SPW.273.179.2016

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących prac: wykonanie ścieku ulicznego ul. Mińskiej, na odcinku 1200m, na działce nr ew. 248 i części działki nr ew. 38 w miejscowości Majdan.

### § 2

1. Przedmiot umowy obejmuje:

 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

1. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym – przebudowa na długości 1.200 km,
2. roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm na długości 1200,00 m,
3. ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm
na powierzchni 360,00 m2,
4. ręczne rozebranie podbudowy betonowej do 12cm na powierzchni 360,00 m2,
5. wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość (określi wykonawca we własnym zakresie oraz zutylizuje) z powierzchni 72,00 m3.

 2) Roboty ziemne - wykonanie ścieku:

1. mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm na powierzchni 360,00 m2,
2. ława pod ściek ława betonowa pod ściek o wym. 15x30 cm, na powierzchni 54,00m3,
3. ścieki uliczne płaskie z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki na płask na długości 1200m,
4. ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - dodatek za dalszy 1 rząd kostki na płask na długości 1200m.

 3) Roboty wykończeniowe:

 a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową odtworzenie

 nawierzchni przy ścieku) o masie 24,00t,

 b) czasowa organizacja ruchu 1 komplet.

Zakres robót powierzonych Wykonawcy do wykonania określają w szczególności: oferta
i formularz ofertowy z przedmiarem robót stanowiąca integralną część niniejszej umowy. Przedmiot umowy musi zostać wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, etyką zawodową, Polskimi i Europejskimi normami, obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami bhp i p.poż., a także postanowieniami niniejszej Umowy oraz wytycznymi Zamawiającego.

1. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego.

§ 3

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie inspektor nadzoru ...........................................................
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ……………………………....................
3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest ...............................
4. Wykonawca oświadcza, że :

a) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz środki techniczne niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Umowy,

b) zapoznał się z terenem realizacji robót i jego otoczeniem oraz nie zgłasza żadnych zastrzeżeń,

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że niżej wymienieni Podwykonawcy: .........................................................................................

będą wykonywać prace wchodzące z zakres przedmiot umowy w następującym zakresie: ……………………………………………………….

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez Podwykonawców, a także za wszelkie ich działania jak
i zaniechania.
2. Wykonawca nie może zlecić wykonania robót lub ich części innym Podwykonawcom niż wymienieni w ust. 1 bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są w/w roboty, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przełożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są przewidziane umową roboty
do projektu jak również jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty do jej zmian.
5. Wykonawca przedłoży w ciągu 7 dni Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem
są przewidziane roboty.
6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawcę oświadczenia podpisanego przez podwykonawcę stwierdzającego uregulowanie pomiędzy Stronami wymagalnego wynagrodzenia.
7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prac będących elementem niniejszej umowy.
8. Zawieranie umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami wymaga zgody Zamawiającego.

### II TERMINY

§ 5

1. **Roboty budowlane rozpoczną się w dacie przekazania terenu budowy.**
2. **Roboty budowlane należy skończyć w terminie 5 tygodni od protokolarnego przekazania budowy.**
3. **Umowa wygasa po całkowitym rozliczeniu rzeczowo – finansowym przedmiotu umowy oraz okresem gwarancyjnym.**
4. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową i rozliczenia inwestycji mogą ulec zmianie
w przypadku:
	1. przerw w realizacji prac i robót, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub na jego pisemne żądanie,
	2. zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
	3. w przypadku, gdy warunki atmosferyczne nie pozwolą na prowadzenie robót zgodnie
	z wymogami technologicznymi, termin realizacji może się przesunąć o czas niezbędny
	do poprawnego wykonania robót.
5. Wszelkie przerwy w robotach wraz z uzasadnieniem musi potwierdzić inspektor nadzoru.
6. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn wskazanych
w ust. 4 Strony sporządzą stosowny Aneks do niniejszej umowy.

**III WYNAGRODZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI**

§ 6

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……………….……… i wynosi ………………………………. zł netto + podatek VAT w kwocie ..................................... co łącznie daje kwotę ...................................... zł brutto (słownie: …..………………………...….……................zł).
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego
i bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności robocizny, mobilizacji
i demobilizacji, sprzętu, transportu oraz materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
3. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe i procentowe. Decyzja o ich zastosowaniu leży
w wyłącznej gestii Zamawiającego.
4. Należności za wykonane roboty Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy
na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego wraz z oświadczeniami opisanymi w ust. 8 poniżej.
W przypadku braku oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający ma prawo wstrzymać płatności bez prawa naliczenie przez Wykonawcę odsetek z tegoż tytułu.
5. W przypadku wystawienia faktur częściowych Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania częściowego protokołu odbioru oraz akceptacji Zamawiającego, co do wartości faktury
i zakresu rzeczowego robót.
6. Faktura końcowa będzie wystawiona po rozliczeniu formalnoprawnym umowy,
na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Stron.
7. Fakturę należy wystawić na: Powiat Wołomiński,

adres: 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3,

NIP: 125-094-06-09, Regon: 01-32-69-344.

1. W przypadku realizacji robót za pomocą Podwykonawcy, warunkiem wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest doręczenie Zamawiającemu pisemnych oświadczeń wszystkich Podwykonawców potwierdzających uregulowanie wobec nich przez Wykonawcę wszelkich należności finansowych wynikających z wykonania robót określonych w § 4 ust. 1 oraz brak roszczeń z tegoż tytułu w stosunku do Zamawiającego.

**IV OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

§ 7

Wykonawca zapewni na własny koszt (tj. w ramach wynagrodzenia umownego) pełną obsługę geodezyjną inwestycji.

§ 8

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do:
	1. prowadzenia prawidłowo dokumentacji budowy,
	2. prowadzenia robót w sposób umożliwiający dojazd do posesji mieszkańcom, służbom miejskim i ratunkowym,
	3. umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą- Prawo budowlane,
	4. zgłaszania wszelkich niezgodności jakie wystąpią pomiędzy sytuacją terenową,
	a przedmiarem robót w terminie 2 dni roboczych od ich stwierdzenia,
	5. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, w tym m.in. ustawienia na terenie budowy przed rozpoczęciem robót – ogrodzenia, barierek, znaków ostrzegawczych oraz czasowej organizacji ruchu, odpowiadających wymogom określonym w przepisach prawa budowlanego,
	6. zorganizowania, a po zakończeniu robót likwidacji zaplecza budowy, w tym zapewnienia stosownych pomieszczeń magazynowych do składowania materiałów, urządzeń i narzędzi,
	7. zainstalowania dla własnych potrzeb dodatkowego licznika zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót,
	8. zapewnienia i przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy,
	9. zapewnienia na własny koszt odpowiednich środków ochronnych, celem zabezpieczenia terenu budowy przed szkodami spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi, w tym m.in. czynnikami pogodowymi, zalaniem, pożarem, kradzieżą, wandalizmem, oraz innymi zdarzeniami losowymi, a także do niezwłocznego usuwania tych szkód,
	10. składowania wszelkich materiałów i urządzeń zgodnie ze sztuką budowlaną
	i wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony p.poż. oraz przepisów bhp,
	11. utrzymywania terenu budowy (wraz z przyległym otoczeniem) przez cały okres trwania robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
	i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p.poż., z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, przed dokonaniem odbioru technicznego, do uprzątnięcia terenu budowy wraz z przyległym otoczeniem,
	12. usuwania na własny koszt odpadów i śmieci systematycznie w czasie trwania robót,
	13. ponoszenia odpowiedzialności za uzbrojenie znajdujące się na terenie budowy w tym:
2. wszelkie uszkodzenia jakie Wykonawca spowoduje podczas prowadzenia prac związany jest naprawić na własny koszt,
3. w przypadku, gdy na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie dokona napraw, Zamawiający ma prawo do zlecenia tych prac dowolnej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę potrącając należność za naprawę
z wynagrodzenia Wykonawcy,
	1. użycia materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku polskim,
	2. udziału w naradach koordynacyjnych,
	3. opracowania i wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie oraz poinformowanie odpowiednich służb o tym fakcie;
	4. wykonania innych czynności i prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Wykonawca grunt i gruz pozyskany z wykopów zagospodaruje we własnym zakresie
i zutylizuje.
3. Na wbudowywane materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać wszelkie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa, deklaracje zgodności oraz aprobaty techniczne zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
na prowadzenie robót w zakresie przewidzianym umową do kwoty 50 000,00 zł, Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać przedmiotowe ubezpieczenie co najmniej
do wskazanej wyżej kwoty aż do zakończeniu prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

§10

Wykonawca przyjmuje na siebie ponadto następujące obowiązki szczegółowe:

* 1. informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
	2. informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o zakryciu robót zanikających Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót,
	a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko.

§ 11

1. Wykonawca zgłosi rozpoczęcie przebudowy właścicielom urządzeń obcych w przejętym pasie drogowym oraz na własny koszt i własnym staraniem (tj. w ramach wynagrodzenia umownego) zapewni nadzór nad przebudową urządzeń i robotami w bezpośrednim sąsiedztwie tych urządzeń.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego, będzie uczestniczył w czynnościach odbioru i zapewnieni usunięcia stwierdzonych wad
w wyznaczonym terminie.

**V PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ODBIORY**

§ 12

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy z chwilą zaistnienia warunków atmosferycznych umożliwiających realizację prac, lecz nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Dokumentem potwierdzającym przekazanie placu budowy będzie protokół wprowadzenia podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną terenu budowy, terenów przyległych oraz tras objazdów przed przystąpieniem do wykonania robót.
4. Przed rozpoczęciem wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu uzgodnioną czasową organizację ruchu na czas budowy.

**VI ODBIÓR ROBÓT**

§ 13

1. Wykonane roboty zostaną odebrane na podstawie protokołu odbioru, zawierającego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze.
2. Wykonawca zobowiązuje się teren przyległy, na którym nie są prowadzone roboty oraz teren objazdów, przed odbiorem robót doprowadzić do stanu nie gorszego niż stan przed wprowadzeniem Wykonawcy na roboty.
3. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane, przez właścicieli urządzeń, protokoły odbioru przebudowy urządzeń kolidujących z budową.
4. Zamawiający dokona:
	1. odbioru robót polegających zakryciu w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru,
	2. odbioru częściowego i końcowego robót w ciągu 14 dni roboczych od daty powiadomienia przez Wykonawcę o ich gotowości do odbioru, przy wcześniejszym uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji Inspektora Nadzoru z wpisem do dziennika budowy,
	3. co najmniej jednego przeglądu gwarancyjnego w okresie wiosennym w okresie obowiązywania gwarancji;
	4. odbioru pogwarancyjnego w ciągu 14 dni roboczych przed upływem terminu gwarancji.
5. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązków wskazanych
w § 13 ust. 2 i 3 skutkować będzie nie odebraniem przez Zamawiającego całości robót.
6. Rozliczenie umowy wymaga dostarczenie przez Wykonawcę: dziennika robót, dokumentów potwierdzających, że wbudowane materiały zostały dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się na przegląd gwarancyjny lub pogwarancyjny odbioru dokona jednostronnie Zamawiający a ustalenie zawarte w tak sporządzonym protokole będą dla Wykonawcy wiążące. Absencja Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku wykonania napraw i usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego usterek , a postanowienia § 20 stosuje się odpowiednio.

§ 14

1. W przypadku wystąpienia w trakcie odbioru usterek, które nie uniemożliwiają dokonania bezusterkowego odbioru końcowego, Strony ustalą termin usunięcia usterek oraz kwotę, która zostanie zatrzymana z wynagrodzenia umownego jako zabezpieczenie usunięcia usterek.
2. Wysokość zatrzymanej kwoty nie może być mniejsza niż wartość robót usterkowych powiększona o podatek VAT.
3. Wypłata zatrzymanej kwoty nastąpi po usunięciu usterek, co zostanie potwierdzone
w protokole odbioru lub oddzielnym protokole usunięcia usterek, w terminie 30 dni
po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru robót usterkowych.

§ 15

1. O wykryciu wad Zamawiający zobowiązany jest według własnego uznania zawiadomić pisemnie, faxem lub mailem Wykonawcę. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest jednocześnie wezwaniem do niezwłocznego usunięcia wad i usterek.
2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonania, wzywa Wykonawcę do ich usunięcia oraz wskazania przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

§ 16

1. Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru dokumentację powykonawczą wraz
z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych
do odbiorukońcowego w terminie 7 dni roboczych przed przewidzianym dniem podpisania protokółu odbioru końcowego.
2. Wykonawca na własny koszt (tj. w ramach wynagrodzenia umownego) i ryzyko wykona wszelkie konieczne próby i badania, w tym także związane z odbiorem końcowym.

**VII KARY UMOWNE**

§ 17

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto
za przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust.1,
3. za opóźnienie w odbiorze terenu robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, o którym mowa w § 6 ust.1,
4. za opóźnienie w rozpoczęciu wykonywania robót budowlanych w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
5. za opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, o którym mowa w § 6 ust.1,
6. za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym,
w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,5% brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego.
8. Kary umownych z tytułu opóźnienia, o których mowa w ust. 1 Zamawiający nalicza się
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

§ 18

* 1. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeśli wysokość poniesionej szkody przenosi wysokość zastrzeżonych kar umownych.
	2. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę, lub osoby za które ponosi
	on odpowiedzialność, jakiejkolwiek szkody podczas prowadzenia robót i jej nie usunięcia
	w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia szkód i przywrócenia stanu poprzedniego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym
	z przysługującego mu wynagrodzenia .

§ 19

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto
za przedmiot umowy.

**VIII GWARANCJE**

§ 20

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 3 lat na wykonane roboty i materiały wbudowane, które zapewnią w szczególności korzystanie z budowli lub obiektu w tymże okresie bez konieczności jakiejkolwiek jego naprawy.
2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się następnego dnia po dniu podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. Natomiast
w przypadku gdy wystąpiły usterki, bieg terminu gwarancji i rękojmi na wszelkie wykonane roboty i wbudowane materiały na podstawie niniejszej umowy rozpoczyna się następnego dnia po dniu podpisania protokołu z usunięcia usterek wykazanych w protokole odbioru.
3. O wykryciu wad gwarancyjnych Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę, wedle własnego wyboru, pisemnie, faxem lub mailem i to zawiadomienie jest dniem wezwania do wywiązania się ze zobowiązań gwarancyjnych.
4. Usunięcie wad gwarancyjnych nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Nie usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do zlecenia naprawy wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca wyraża zgodę na obciążenie swojego konta za poniesione przez Zamawiającego koszty napraw.

**IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

§ 21

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia którekolwiek z poniższych zdarzeń:
2. złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
3. rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy,
4. wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
5. gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
6. w przypadku opóźnienia Wykonawcy w odbiorze terenu robót wynoszącego co najmniej 10 dni roboczych,
7. w przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę robót przez okres co najmniej 10 dni roboczych od daty wprowadzenia na teren budowy,
8. w przypadku przerwy w robotach przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
9. jeżeli realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
10. nie zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót zanikających,
11. Zlecenia wykonania jakichkolwiek prac objętych przedmiotem niniejszej umowy Podwykonawcom wbrew ustaleniom wskazanym w § 4.
12. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na podstawie którejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, z wyjątkiem przypadku gdy realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, uznawane będzie za odstąpienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień Zamawiającego
do odstąpienia od umowy, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz naliczenia w takich przypadkach kar umownych jeżeli przyczyny odstąpienia leżeć będą po stronie Wykonawcy.

§ 22

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem.
2. W przypadkach określonych w § 21 ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o danej okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

§ 23

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanych robót.

**X POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 24

W przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przed zawarciem umowy, Zamawiający dopuszcza zamiany elementów wchodzących w zakres przedmiotu Zamówienia na inne dotyczące planowanej budowy lub rezygnacji z niektórych elementów Zamówienia, a wartość umowy zostanie pomniejszona o wartość niewykonanych elementów zamówienia.

§ 25

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron.Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień
do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba,
że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające, których potwierdzona przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe pisemne zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz określając wartość tych robót na podstawie cen z oferty.
3. Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy są dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wykonawcanie może przenosić wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego
na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
6. Ewentualne spory mogące wyniknąć między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. Niniejsza umowa zastała sporządzona w trzech jednakowych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze przeznaczane są dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

**~~ZAMAWIAJĄCY:~~ ~~WYKONAWCA:~~**

**Akceptujemy istotne postanowienia umowy.**

Miejscowość .......................................... dnia ............................... roku

.......................................................................

 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej
 do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)