SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKONANIA UCHWAŁ

RADY POWIATU ORAZ PRAC ZARZĄDU POWIATU

W OKRESIE OD 14 WRZEŚNIA DO  26 PAŹDZIERNIKA 2011r.

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 5 posiedzeń Zarządu.

- Zarząd działając w granicach swoich kompetencji podjął 25 uchwał w następujących sprawach:

- 22 uchwał w sprawie zmian w budżecie

- wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr  X-95/2011 z dnia 14 września 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011

- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo

- rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B, w okresie od 15.10.2011 do 31.12.2015 poprzez wybór oferty złożonej przez: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach

- Zarząd przedstawił Radzie Powiatu 7 projektów uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

- Zarząd pozytywnie zaopiniował następujące wnioski o objęcie patronatem Starosty:

- Michał Szulim - w imieniu Zespołu PLATEAU - Grechuta Festiwal Kraków 2011 – dofinansowanie 4500 zł

- Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce - Powiatowy Konkurs Literacki "Liryki 
o Niepodległej" – dofinansowanie 1200 zł

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bł. Jana Pawła II - Zorganizowanie Izby Pamięci poświęconej osobie papieża Jana Pawła II - Wielkiego Polaka – dofinansowanie 
1250 zł

- Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści - Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej VIII Ogólnopolska Kampania Społeczno-Edukacyjna Hospicjum To Też Życie - Podaruj Swój Czas – dofinansowanie 5000 zł

- 58 Szczep ZHR "Rosa Venti" w Zielonce Okręg Mazowiecki - VI Międzynarodowy Zlot Niepodległości – patronat honorowy

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach - I Rodzinny Rajd Szlakiem Małego Powstańca – dofinansowanie 1000 zł

- Instytut Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Bezpiecznie z Agatką – patronat honorowy oraz 300 sztuk opasek z nadrukiem Powiatu

- Mateusz Śledziewski - Grand Prix tenisa stołowego –dofinansowanie 486 zł

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica – XXXVI Ogólnopolski Rajd Grunwaldzki Młodzieży Szkolnej – dofinansowanie 2.100 zł

- Fundacja Polska Raola Follereau – IX Spotkanie Niepełnosprawnych Dzieci Mazowsza „Wszystkie Anioły Małej Ani” – dofinansowanie 2.000 zł

- Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie – XII Powiatowy Przegląd Twórczości Ludowej 
i Rodzimej – Jadów 2011 – dofinansowanie 1.000 zł

- Zespół Szkół Terenów Zieleni – Konkurs kulinarny "Warzywami jesień się zaczyna" – dofinansowanie 1.000 zł

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Urlach – Narodowe Święto Niepodległości – dofinansowanie 3.300 zł

- Ośrodek Fundacji "Światło -Życie" Praga w Warszawie – Samochodowa Randka Małżeńska – dofinansowanie 4.000 zł

- Zarząd zajmował się sprawami dot. oświaty, m.in.:

- Zarząd na wniosek Dyrektor ZS w Zielonce wyraził zgodę na zawarcie 
z p. Marcinem Sieradzkim umowy najmu sali gimnastycznej na zajęcia KARATE KYOKUSHIN

- Zarząd wyraził zgodę na otwarcie od stycznia 2012 r. w Zespołu Szkół w Wołominie dodatkowej klasy w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla dorosłych – kierunek opiekun medyczny

- Zarząd zapoznał się z informacją o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011

- Zarząd:

- Zarząd ustalił odszkodowanie w kwocie 120 zł za metr kwadratowy za działki 
w Kobyłce (obręb 20, nr ewidencyjny 19/3, 20/3 i 21/3)

- Zarząd wyraził zgodę na zmianę umowy na realizację zadania publicznego „Thalita Kum Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  - podopiecznych Fundacji 
z terenu Powiatu Wołomińskiego” (zmiana harmonogramu i kosztorysu realizowanego zadania publicznego)

- Zarząd zapoznał się z ofertą Stowarzyszenia AXA z miejscowości Rysie na realizację zadania publicznego złożoną w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd uznał zasadność zadania publicznego „Koncert z okazji Święta Niepodległości” i podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadania kwotą 3050 zł

- Zarząd zapoznał się z propozycją projektów do złożenia w kolejnym naborze "Małych Projektów" w ramach Lokalnej Grupy działania "Równiny Wołomińskiej". Zarząd rekomendował następujące projekty:

-„Oznakowanie przebiegu tras wycieczkowych” (rajdu pieszego, rowerowego lub 	szlaków szkolnych i ścieżek spacerowych),

-„Budowa małej infrastruktury turystycznej” (budowa punktów widokowych, 	ewentualnie wraz z miejscami wypoczynkowymi),

-„Rewaloryzacja zagrożonych artystycznych pomników nagrobnych i krzyży 	przydrożnych”

6. Ważniejsze inwestycje realizowane przez Powiat:

| Lp | Nazwa inwestycji | Planowany termin zakończenia inwestycji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Remont pomieszczeń w budynku po warsztatach szkolnych przeznaczonych na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce | Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.09.2011 r. | Zakończono |
|  | Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno -kulturalne –Etap I prace budowlano – instalacyjne przy budynkach zespołu pałacowego. | Termin zakończenia inwestycji : 15.12.2011 r. | W trakcie realizacji |
|  | Wykonanie placu zabaw zgodnie z programem „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół Specjalnych w Markach | Planowany termin zakończenia 30.11.2011r. | W trakcie realizacji |
|  | Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Powstańców 8/10 | Planowany termin zakończenia 30.11.2011r. | W trakcie realizacji |
|  | Wykonanie elewacji Domu Pomocy Społecznej w Zielonce | Planowany termin zakończenia 30.11.2011r | W trakcie realizacji |
|  | Remont pomieszczeń na siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie ul. Legionów 85 | Planowany termin zakończenia 15.12.2011r | W trakcie realizacji |
|  | Adaptacja zabudowań fabryczki na potrzeby ODE w Wołominie ul. Orwida 22 | Planowany termin zakończenia 15.12.2011r | W trakcie realizacji |
| 8. | Naprawa węzła cieplnego w ZS w Zielonce | Termin realizacji 07.11.2011 | W trakcie realizacji |
| 9. | Przeniesienie i montaż w docelowym miejscu wraz z pracami renowacyjnymi Figury Boskiej Niepokalanej wraz z cokołem na terenie ZSTZ w Radzyminie | Planowany termin zakończenia 15.11.2011r | W trakcie realizacji |
| 10. | Wykonanie parkingu i chodnika na terenie ZS w Wołominie | Planowany termin zakończenia 30.11.2011r | W trakcie trwanie procedury przetargowej |
| 11. | Wykonanie parkingu i przebudowa systemu kanalizacji deszczowej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce | Planowany termin zakończenia 30.11.2011r | W trakcie trwanie procedury przetargowej |
| 12. | Wykonanie podwyższenia ogrodzenia oraz wykonanie systemu monitoringu na terenie boisk przy ZS w Wołominie | Planowany termin zakończenia 30.11.2011r | W trakcie trwanie procedury przetargowej |

Drogownictwo

Inwestycje, awarie i remonty w trakcie realizacji oraz zakończone:

| 1. | Budowa mostu w Mostówce, gm. Wołomin | Termin oddania dokumentacji projektowej: 15.12.2011 | -złożono koncepcję, wskazano rozwiązania |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Budowa przepustu i chodnika dr. Majdan, Cięciwa, gm. Wołomin |  | Oczekiwanie na ZRID |
| 3. | Budowa ronda i chodnika w Starym Kraszewie wraz z odwodnieniem, gm. Klembów | Rozpoczęcie robót: 10.10.2011 Zakończenie około: 20.11.2011 | Trwają roboty (brygada WIiD) |
| 4. | Projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej oraz modernizacja nawierzchni ul. Piłsudskiego-Radzymińska, gm. Wołomin | Inwestycja 2011/2012 w pełnym zakresie | Ogłoszono przetarg, oferty do 28.10.20111 |
| 5. | Remont mostu na rzece Rządzy w Dybowie, gm. Radzymin | Przygotowanie inwestycji na rok 2012 | Procedura uzyskania pozwolenia na budowę |
| 6. | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4357W na odcinku ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Wołomin | Termin zakończenia inwestycji : 15.11. | Naliczamy kary umowne od 15.10. |
| 7. | Budowa chodnika w miejscowościach : |  |  |
| 8. | a)Guzowatka |  | w trakcie projektowania – odwodnienie drogi |
| 9. | b)Zaścienie | Termin wykonania: do 30.11.2011 | W trakcie przetargu |
| 10. | Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” w Wołominie (przy PUP) - projekt | Termin oddania projektu: 11.11.2011 | Tworzenie dokumentacji (do 11.2011) |
| 11. | Budowa kładki z ciągiem pieszo-rowerowym nad rzeka Długą w miejscowości Kobyłka i Zielonka |  | Trwają rozliczenia z wykonawcą |
| 12. | Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika ul. Norwida, gm. Radzymin |  | wykonano / trwa procedura odbioru |
| 13. | Rozbudowa drogi Zabraniec – Okuniew, gm. Poświętne i Zielonka | Termin zakończenia: do 30.11.2011 |  |
| 14. | Modernizacja ul. Szpitalnej i Rychlińskiego w Ząbkach | Wykonano projekt | Projekt w trakcie weryfikacji |
| 15. | Budowa drogi Kuligów – Stasiopole - Czarnów | Termin zakończenia: 30.11.2011 | W trakcie realizacji |
| 16. | Modernizacja drogi powiatowej Nr 4328W Strachówka - Zofinin | wykonano | Trwają poprawy usterek technicznych |
| 17. | Zakupy inwestycyjne | a) Samochód ciężarowy b) Koparka | b) trwa odbiór (próby techniczne) |
| 18. | Zadania z zakresu bieżącego utrzymania |  |  |

7. Uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady Powiatu i przekazane do wykonania Zarządowi Powiatu są na bieżąco realizowane.