Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady Powiatu o zatwierdzenie wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009. Proponowany ostateczny termin realizacji zadań upływa w dniu 30.06.2010 r.

1. Zadanie ” Remonty dróg - remont nawierzchni bitumicznej ulic Wiejskiej, Polnej i Racławickiej w Tłuszczu” kwota 407.438 zł, podpisana umowa z wykonawcą, zadanie zaliczone do kategorii wydatków bieżących. Istnieje zagrożenie opóźnienia wykonania zadania w terminie określonym w umowie,

2. Zadanie „Projekt mostu pieszo-rowerowego w Mostówce na rzece Czarnej (droga 4314)” kwota 54.900 zł, zawarta umowa z wykonawcą. Istnieje zagrożenie opóźnienia wykonania zadania w terminie określonym w umowie,

3. Zadanie „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 4363W wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Batorego Ząbki” , kwota 358.776 zł, podpisana umowa z wykonawcą w roku 2009 zadanie zostanie wykonane w 90% zaplanowanych prac,

4. Zadanie „Budowa drogi powiatowej Czarna od węzła Wołomin do S8 (projekt)”-kwota 70.364 zł zawarta umowa z wykonawcą, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami zewnętrznymi odebrane zostanie ok. w 70 % robót,

5. Zadanie „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Wojska Polskiego w Ząbkach” , kwota 27.231 zł, zawarta umowa z wykonawcą, ze względu na uzgodnienia wynikające z budowy tunelu w Ząbkach termin jej wykonania zostanie przedłużony,

6. Zadanie „Projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej i modernizacja nawierzchni ul. Piłsudskiego-Radzymińska Wołomin”, kwota 58.728 zł, podpisana umowa z wykonawcą. Istnieje zagrożenie opóźnienia wykonania zadania w terminie określonym w umowie,

7. Zadanie „Zakupy inwestycyjne - zakup programu do ewidencji dróg i obiektów mostowych”, kwota 51.764 zł, podpisana umowa z wykonawcą,

8. Zadanie „Budowa chodnika i zjazdów z odwodnieniem w Dobczynie”, kwota 44.635 zł. Istnieje zagrożenie opóźnienia wykonania zadania w terminie określonym w umowie.

9. Zadanie „Przebudowa klatki schodowej w budynku Starostwa, Prądzyńskiego 3”, kwota 115.000 zł rozpoczęta procedura przetargowa, wybór wykonawcy w grudniu 2009,

10. Zadanie „Projekt hali sportowej przy ZS Wołomin”, kwota 93.940 zł wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu wykonania umowy.

11. Zadanie „Adaptacja pomieszczeń na cele socjalno-mieszkalne w Domu Dziecka 
w Równem”, kwota 100.000 zł, rozpoczęta procedura przetargowa, wybór wykonawcy 
w grudniu,

12. Zadanie „Modernizacja DPS Zielonka przebudowa klatki schodowej”, kwota 150.000 zł rozpoczęte procedura przetargowa, wybór wykonawcy w grudniu.

13. Zadanie „Modernizacja siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce” podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji i wykonanie adaptacji, przewidywany termin realizacji luty-marzec 2010 r. Ze względu na okres zimowy termin może ulec przesunięciu,

14. Zadanie „Adaptacja budynków i wyposażenia przy ul. Orwida na cele Powiatowego Centrum Kultury” podpisana umowa z wykonawcą na prace wykończeniowe przewidywany termin realizacji marzec-kwiecień,

15. Zadanie „Adaptacja  zabytkowego pałacu w Chrzęsnem” kwota 140.000 zł, przeznaczona 
na wkład własny Powiatu w realizacji projektu. Podpisana umowa z wykonawcą 
na opracowanie dokumentacji projektowej.